皖南中药制剂中心搬迁需求

皖南中药制剂中心搬迁要求：

1、搬迁内容及注意事项

（1）、确保制剂成品、半成品、原辅料、包材等的安全搬运。

（2）、确保部分检验仪器、原始材料、对照品、试剂等的安全搬运。

（3）、确保生产相关资料、物品的安全搬运。

（4）、确保办公设备、办公用品的安全搬运。

（5）、确保部分生产设备的安全搬运。

2、 预算搬迁费用3万元。

3、搬迁日程安排如下：

(一)准备阶段（7月21日之前）

（1）、准备内容：各小组制定搬迁工作计划安排，准备好必备的打包装具，并做好皖南中药制剂中心保洁工作；完成各自负责的办公设备、办公用品的清点、整理、打包工作。

（2）、搬迁时间：

| 搬迁准备时间 | 招标时间 | 搬迁时间 | 搬迁后整理时间 | 全面生产时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7.21之前完成 | 7.17—7.19挂网， | 7.22-7.26完成全部物料、设备等搬迁 | 7.27-7.30完成搬迁物品的归类整理等 | 7.31制剂室实现全面生产 |

（3）、搬迁要求：1. 由于制剂室老院设备数量较大，种类较多，由国资办派驻相关人员自搬迁之日起盘点搬迁物品和报废物品，医学工程部协助相关设备的报废登记等。2. 对于所有搬迁物品由制剂室各组打包，由搬迁公司点对点搬迁。

(二)搬迁阶段（7月22日——7月26日）

（1）、7月22日-23日，完成全部原辅料、成品、半成品、包材的出库、搬运、验收、入库工作；

（2）、7月24日，完成需要搬迁设备、仪器的搬迁、定位工作。

（3）、7月25日，完成各自负责的办公设备、办公用品和其他杂物的装车、搬运、验收工作

(三)调整阶段 （7月27日——7月30日）

（1）、第一组做好物料的整理，归类，登记等工作。

（2）、第二组做好检验研发设备的安装、调试和文件的归类整理工作。

（3）、第三组保证制剂供应前提下，配合第五组做好设备的安装、调试及清洁工作。

（4）、第四组做好各类共用文件、办公用品的整理工作。

（5）、各组做好各自负责的办公设备、办公用品的拆封、整理、摆放工作。

附：

| 制剂室设备搬迁目录 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 在老院楼层位置 | 三花位置 |
| 1 | 封口机 |  | 3 | 四楼2台，炮制1台 |  |
| 2 | 齿轮泵自动包装机 | DXDY2-150 | 1 | 四楼 | 3楼 |
| 3 | 喷码机＋输送带 |  | 1 | 三楼 | 4楼 |
| 4 | 电子天平（填充间） | mettler toledo | 1 | 三楼 | 4楼 |
| 5 | 抛光机+剔废机 |  | 2 | 三楼，机修室 | 4楼 |
| 6 | 颗粒自动包装机 | DXDK-40(11) | 1 | 二楼 | 4楼 |
| 7 | 万能粉碎机 | WF-40B | 1 | 二楼 | 4楼 |
| 8 | 糖粉粉碎机 |  | 1 | 二楼 | 2楼 |
| 9 | 膏方机 |  | 5 | 1.5楼 | 2楼 |
| 10 | 配液罐+2个离心泵 | pyg500 | 1 | 1楼 |  |
| 11 | 电磁感应铝箔封口机 |  | 1 | 1楼 |  |
| 12 | 炮制室冰箱（待定） |  | 3 | 炮制室 |  |
| 13 | 全自动包装机 | DXDK-300 | 1 | 炮制室 | 3楼 |
| 14 | 水冷破碎机 |  | 1 | 一楼 |  |
| 15 | 小型立式粉碎机 |  | 1 | 炮制室 |  |
| 16 | 电热恒温水浴锅 | HH·S 214 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 17 | 数显磁力搅拌器 | Feb-85 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 18 | 电子天平 | AL204 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 19 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 20 | 电热鼓风干燥箱 | GZX-9140MBE | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 22 | 三目显微镜 | 蔡康XDS-300 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 23 | 激光粒度分布仪 | BT-9300H | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 24 | 高效液相色谱仪 | Agilent-1200 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 25 | 数显酸度计 | PHS-25 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 26 | 数控超声波清洗器 | KQ-500DE | 2 | 3楼 | 1楼 |
| 27 | 智能微生物限度检查仪 | ZW-300A | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 28 | 霉菌培养箱 | MJX-160B-Z | 2 | 3楼 | 1楼 |
| 29 | 薄层色谱成像系统 | GoodSee | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 31 | 微型漩涡混合仪 | XW-80A | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 32 | 水浴恒温振荡器 | SHZ-A | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 33 | 梅特勒电子分析天平 | XP-205 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 34 | 压力蒸汽灭菌器 | MSL.N | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 36 | 超纯水机 | UPS-Ⅱ-10T | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 37 | 雅典娜美菱冰箱 | BCD-560WEC | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 38 | 澳柯玛立式展示柜 | SC-387 | 2 | 3楼 | 1楼 |
| 39 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 40 | 超高效液相色谱仪 | UPLC-PDA-ELSD | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 41 | 高效液相色谱仪 | E2695-2489 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 44 | 离心机 | TGL-16C | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 45 | 崩解时限测定仪 | LB-2D型 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 46 | 电子天平 | YP20002 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 47 | 数显PH计 | 雷磁PHS-25型 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 48 | 生化培养箱 | SPX-150B-Z | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 49 | 数显恒温水浴锅 | HHW-4 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 50 | 声级计 | TES1350A | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 51 | 尘埃粒子计数器 | LZJ-01D | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 52 | 智能热球风速计 | QDF-6型 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 55 | Haier 陈列式冷柜 | SC-338 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 56 | 旋转蒸发仪 | R3001 | 1 | 3楼 | 1楼 |
| 57 | 打印机 |  | 若干 |  |  |
| 58 | 电脑 |  | 若干 |  |  |
| 59 | 空调 |  | 若干 |  |  |

| 制剂室老院区库房搬运物料概况统计 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 体积 | 80*50*50 | 30*30*30 | 60*50*40 | 50升塑料桶 | 80*50包装袋 |
| 序号 | 物料名称 | 外盒/外袋 | 铝箔/复合膜 | 说明书/标签 |  |  |
| 1 | 十七味大活血胶囊 | 4 | 3 | 20 |  |  |
| 2 | 颈痛宁胶囊 | 3 | 1 |  |  |  |
| 3 | 复方黄芪风湿止痛胶囊 | 2 |  |  |  |  |
| 4 | 复方参术健胃胶囊 | 5 | 3 |  |  |  |
| 5 | 防风通圣胶囊 |  |  |  |  |  |
| 6 | 治痤胶囊 | 4 |  |  |  |  |
| 7 | 复方双金清胆胶囊 | 2 |  |  |  |  |
| 8 | 参地补肾接骨胶囊 | 4 |  |  |  |  |
| 9 | 玉夏胶囊 |  | 1 |  |  |  |
| 10 | 双丹养血胶囊 | 1 |  |  |  |  |
| 11 | 玄芍调经止痛胶囊 | 3 |  |  |  |  |
| 12 | 芩玄清咽胶囊 | 1 |  |  |  |  |
| 13 | 五虫化瘀胶囊 | 2 |  |  |  |  |
| 14 | 川归补肾通络胶囊 | 1 |  |  |  |  |
| 15 | 胶囊通用空白 |  | 4 |  |  |  |
| 16 | 腰痹康颗粒 | 5 | 17 |  |  |  |
| 17 | 复方板翘颗粒 | 15 | 9 |  |  |  |
| 18 | 蒲苋通淋颗粒 | 3 | 6 |  |  |  |
| 19 | 益母草化瘀颗粒 | 2 | 1 |  |  |  |
| 20 | 乌仙止血颗粒 |  | 3 |  |  |  |
| 21 | 复方血七颗粒 | 1 | 3 |  |  |  |
| 22 | 六月雪颗粒 | 2 | 1 |  |  |  |
| 23 | 颗粒通用空白 |  | 3 |  |  |  |
| 24 | 宣肺化痰糖浆 | 3 |  |  |  |  |
| 25 | 败毒饮糖浆 | 9 |  |  |  |  |
| 26 | 十二味蒲公英糖浆 | 3 |  |  |  |  |
| 27 | 妇科九味洗剂 | 1 |  |  |  |  |
| 28 | 活血膏 | 1 |  |  |  |  |
| 29 | 复方苦黄止痒酊 | 1 |  |  |  |  |
| 30 | 复方红花补骨脂酊 | 1 |  |  |  |  |
| 31 | 十味大黄散 | 1 |  |  |  |  |
| 32 | 糊剂通用空白 |  | 1 |  |  |  |
| 33 | 灵芝茶 | 1 | 5 |  |  |  |
| 34 | 颗粒剂 | 4 |  |  |  |  |
| 35 | 胶囊剂 | 15 |  |  |  |  |
| 36 | 膏方大盒 | 10 |  |  |  |  |
| 37 | 膏方小盒 | 3 |  |  |  |  |
| 38 | PVC |  | 20 |  |  |  |
| 39 | 无纺布 | 2 |  |  |  |  |
| 40 | 滤纸 | 1 |  |  |  |  |
| 41 | 扑粉瓶 | 2 |  |  |  |  |
| 42 | 冲洗器 | 2 |  |  |  |  |
| 43 | 纱布 | 8 |  |  |  |  |
| 44 | 喷瓶 | 2 |  |  |  |  |
| 45 | 100毫升瓶子 | 6 |  |  |  |  |
| 46 | 200毫升瓶子 | 30 |  |  |  |  |
| 47 | 糊精/25公斤每袋 |  |  |  |  | 35 |
| 48 | 白砂糖/50公斤每袋 |  |  |  |  | 15 |
| 49 | 赤砂糖/50公斤每袋 |  |  |  |  | 3 |
| 50 | 碳酸氢钠/25公斤每袋 |  |  |  |  | 4 |
| 51 | 甘油 | 2 |  |  |  |  |
| 52 | 凡士林 | 3 |  |  |  |  |
| 53 | 羟苯乙酯 | 1 |  |  |  |  |
| 54 | 苯甲酸钠 | 2 |  |  |  |  |
| 55 | 空心胶囊 | 5 |  |  |  |  |
| 56 | 临方制剂 | 90 |  |  |  |  |
| 57 | 膏方 | 60 |  |  |  |  |
| 58 | 中间品 |  |  |  | 150 |  |
|  | 合计件数 | 329 | 81 | 20 | 150 | 57 |

注：原料饮片因目前老院生产未停，暂未确定数量。